## Rétro-planning Gantt
RÉTRO-PLANNING [NOM DU PROJET] — 90 jours vers la revue de décision M+3
Ancré sur le jalon final : [vendredi JJ/MM/AAAA]. Cellules jaunes = à adapter. Renseignez la date de démarrage (un lundi) en B4 : les en-têtes de semaines S1–S13 se recalculent automatiquement. La durée de chaque tâche se calcule depuis Début/Fin. Coloriez à la main les cellules S1–S13 pour matérialiser les barres du Gantt.
Phase 0 — [Positionnement & offre] · Phase 1 — [Production & preuve] · Phase 2 — [Distribution] · Phase 3 — [Conversion & rétention] · Phase 4 — [Développement B2B] · Phase 5 — Pilotage & jalons · ◆ = jalon
Date de démarrage (lundi) : | 2026-01-05 | ← à adapter : premier lundi du rétro-planning
ID | Phase | Tâche | Livrable / critère de réussite | Dépend de | Début | Fin | Durée (j) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
[8 empty] | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30
PHASE 0 — [POSITIONNEMENT & OFFRE]
1 | 0 | EX. — Réécrire la page d'accueil pour la cible retenue (remplacez cette ligne) | Nouvelle page en ligne, promesse claire affichée | — | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 3
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
PHASE 1 — [PRODUCTION & PREUVE]
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
PHASE 2 — [DISTRIBUTION]
11 | 2
12 | 2
13 | 2
14 | 2
15 | 2
16 | 2
PHASE 3 — [CONVERSION & RÉTENTION]
17 | 3
18 | 3
19 | 3
20 | 3
21 | 3
PHASE 4 — [DÉVELOPPEMENT B2B]
22 | 4
23 | 4
24 | 4
25 | 4
26 | 4
PHASE 5 — PILOTAGE & JALONS
27 | 5
28 | 5
29 | 5
30 | 5
Marquez chaque jalon d'un ◆ dans la colonne de semaine correspondante. Ajoutez vos lignes librement ; la formule Durée se recopie vers le bas (poignée de recopie).

## Suivi KPI
SUIVI KPI HEBDOMADAIRE — rituel du [vendredi 17 h]
Remplissez les cellules jaunes chaque semaine. Cibles = votre dossier stratégique — adaptez les valeurs entre crochets. Colonne S1 : exemple fictif à remplacer. Pourcentages saisis en fraction (0,45 = 45 %). Si votre mesure d'audience est soumise au consentement (RGPD/CNIL) : mesurez l'ouverture sur le seul segment consentant (notez sa taille) et faites des clics le KPI d'engagement principal.
KPI | Cible | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
|  | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30
Nouveaux inscrits gratuits / semaine | ≥ [50] | 2026-01-05: 12
Total base gratuite (cumul) | ≥ [1 000] à M+3 | 2026-01-05: 12
Taux d'ouverture [newsletter] — segment consentant uniquement | ≥ [45 %] | 2026-01-05: 38%
Taux de clics du [livrable] (KPI engagement principal) | tendance stable / croissante | bar: 2026-01-05
Conversion gratuit → payant (cohorte 30 j) | ≥ [2 %] | bar: 2026-01-05
Clients payants actifs | ≥ [40] à M+3 | 2026-01-05: 4
dont formules annuelles | part croissante | bar: 2026-01-05
Churn mensuel | ≤ [8 %] | bar: 2026-01-05
Dépense publicitaire (semaine, €) | ≤ [125] €/sem (plafond [500] €/mois) | 2026-01-05: 80
CAC constaté (€/client acquis) | ≤ [150] € sinon pause du canal | 2026-01-05: 0
Publications [réseau social] (semaine) | [5] | 2026-01-05: 5
Conversations B2B réalisées (cumul) | ≥ [10] à M+3 | 2026-01-05: 0
MRR (€) | ≥ [1 100] € à M+3 | 2026-01-05: 116
Légende : cellules jaunes = à remplir chaque semaine (texte bleu = saisie). Colonne S1 = exemple fictif à remplacer. Ajoutez ou supprimez des lignes de KPI selon votre modèle — jamais plus de 15 : un tableau de bord qui déborde n'est plus lu.

## Matrice M+3
MATRICE DE DÉCISION — REVUE DU [VENDREDI JJ/MM/AAAA]
Remplissez la colonne « Constaté » (jaune) le jour de la revue ; la décision se lit ligne à ligne selon les seuils de votre dossier stratégique. Adaptez les critères et seuils entre crochets à votre projet dès la création du classeur — les fixer à froid, avant les résultats, est précisément ce qui rend la revue honnête.
Critère | Continuer option [A] | Basculer option [B] (ex. pivot B2B) | Geler / arrêter | Constaté le [JJ/MM]
Inscrits gratuits / mois (moyenne des dernières semaines) | > [200] | < [100] mais intérêt B2B | < [50] et zéro signal
Conversion gratuit → payant | > [2 %] | < [2 %] | —
Clients payants actifs | > [40] | [10–40] | < [10]
Signaux B2B sérieux (démos, demandes white-label) | indifférent | ≥ [2] | 0
[Critère supplémentaire propre à votre projet] | [seuil] | [seuil] | [seuil]
Règle de bascule (à écrire noir sur blanc dès maintenant) : [ex. si conversion < 2 % mais ≥ 2 prospects B2B intéressés → basculer option B sans état d'âme. Une infrastructure d'automatisation déjà construite rend le pivot presque gratuit.]

## Backlog
BACKLOG UNIQUE — règle : rien ne se fait qui ne figure pas ici
P1 = bloque revenus/fiabilité · P2 = important sous 30 j · P3 = plus tard. Ajoutez chaque nouvelle idée EN BAS, priorisez lors de la revue KPI hebdomadaire. Statuts : À faire / En cours / Fait / Abandonné. La ligne EX. montre le format attendu — remplacez-la.
ID | Prio | Catégorie | Tâche | Origine | Effort | Statut | Échéance | Notes
EX. | P1 | Fiabilité | Mettre en place un monitoring externe de disponibilité (2 moniteurs : site + outil d'automatisation, alertes e-mail) | Revue outils | 15 min | À faire | 24/07/26 | Ferme l'angle mort du monitoring auto-référencé
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Colonne Statut : menu déroulant (À faire / En cours / Fait / Abandonné). Colonne Prio : menu déroulant P1/P2/P3. Catégories suggérées : Marketing · Produit · Fiabilité · Conformité · Distribution · Mesure · Technique · Coûts · Continuité · B2B.

## Prospection B2B
PROSPECTION B2B — [30] cibles, 1 e-mail personnalisé par jour ouvré
Sources : [annuaires professionnels, LinkedIn, recommandations]. Offre pilote : [ex. 3 mois gratuits contre un retour mensuel de 30 min]. Relance unique à J+7 si sans réponse. Les compteurs ci-dessous se calculent automatiquement depuis la colonne Statut et alimentent la matrice M+3. La ligne EX. montre le format attendu — remplacez-la.
Contacts envoyés | Cible : [30] | Conversations réalisées | Cible : ≥ [10] (M+3) | Pilotes actifs | Cible : ≥ [3] (M+3) | Signaux [offre premium] / white-label | Cible : ≥ [2] → pivot possible
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N° | Organisation | Contact (nom, fonction) | E-mail / LinkedIn | Source | 1er envoi | Relance J+7 | Statut | Signal ? | Prochaine action | Notes (verbatims, objections)
EX. | [Organisation Exemple (Ville)] | [Prénom Nom, fonction] | linkedin.com/in/exemple | [Annuaire] | 24/08/26 | 31/08/26 | Conversation | ? | Envoyer accès pilote | « Intéressé·e si citable auprès de ses clients » — à creuser pour l'offre premium
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Statuts : À contacter → Envoyé → (Relancé) → Conversation → Pilote actif / Refus / Sans réponse. Rappel RGPD : la prospection B2B individualisée et pertinente au regard de la fonction du destinataire est licite ; toujours proposer le désabonnement.

## Runbook incidents
RUNBOOK INCIDENTS — [DOMAINE.FR]
En cas d'incident : trouver le scénario, suivre les étapes DANS L'ORDRE, cocher au fur et à mesure. Ne pas improviser. Imprimer une copie papier. Complétez les cellules jaunes (liens directs vers vos consoles) une fois pour toutes. Adaptez les scénarios aux composants réels de votre chaîne — supprimez ceux sans objet.
INCIDENT A — Le [livrable récurrent] n'est pas parti à [l'heure prévue]
Ét. | Action | Fait ✓ | Notes / liens directs (à compléter)
A1 | Vérifier la réception sur un compte client test (spam inclus). Si reçu → fausse alerte, fin.
A2 | Ouvrir [l'outil d'automatisation] → historique d'exécution du workflow d'envoi. Noter le statut (échec / non déclenché / en cours) et le message d'erreur exact.
A3 | Si échec à l'étape [plateforme d'envoi] : vérifier sa page de statut. Si le service est down → attendre 30 min puis ré-exécuter manuellement le workflow.
A4 | Si échec à l'étape [API / fournisseur critique] : vérifier son statut. Si down → envoyer le [livrable dégradé de secours] (modèle pré-rédigé : « incident fournisseur, version complète dans la journée »).
A5 | Si le workflow ne s'est pas déclenché du tout : vérifier que [l'outil d'automatisation] tourne. S'il est down → redémarrer l'instance ; si inaccessible → passer à l'incident C (hébergement).
A6 | Une fois la cause traitée : ré-exécuter le workflow manuellement. Vérifier la réception sur le compte test.
A7 | Si l'envoi part avec plus de 2 h de retard : e-mail court d'excuse aux clients (modèle pré-enregistré). La transparence protège la confiance.
A8 | Consigner l'incident dans l'onglet Changelog (cause, durée, correctif).
INCIDENT B — Le checkout / paiement est cassé
Ét. | Action | Fait ✓ | Notes / liens directs (à compléter)
B1 | Reproduire : tenter un achat test complet (carte de test du prestataire de paiement). Noter l'étape exacte du blocage et le message d'erreur (capture d'écran).
B2 | Vérifier la page de statut du prestataire de paiement. S'il est down → attendre, rien à faire côté site.
B3 | Vérifier dans le Changelog : quelle a été la DERNIÈRE modification du site ? (extension, mise à jour, réglage). C'est le suspect n°1.
B4 | Si une modification récente est suspecte : la désactiver / annuler, puis re-tester l'achat.
B5 | Si une extension de cache / minification a été touchée : vider le cache ET régénérer les fichiers minifiés, puis re-tester.
B6 | Si rien n'y fait sous 1 h : restaurer la dernière sauvegarde saine (voir INCIDENT D). Un checkout cassé = zéro revenu.
B7 | Vérifier ensuite que les webhooks paiement → automatisation fonctionnent (un achat test doit créer l'abonnement et la facture). Consigner au Changelog.
INCIDENT C — Le site est down ou très dégradé
Ét. | Action | Fait ✓ | Notes / liens directs (à compléter)
C1 | Confirmer depuis un autre réseau (4G) et via un test externe type downforeveryoneorjustme.com.
C2 | Vérifier le statut de l'hébergeur (console + page de statut). Si incident hébergeur → attendre, préparer une communication publique si > 2 h.
C3 | Si le site répond mais en erreur (500 / PHP) : consulter les logs d'erreur dans la console d'hébergement. Identifier l'extension fautive si nommée.
C4 | Désactiver l'extension fautive via le gestionnaire de fichiers (renommer son dossier) — jamais de désactivation en masse.
C5 | Si cause introuvable sous 1 h : restauration de sauvegarde (INCIDENT D).
C6 | Après retour en ligne : dérouler la checklist de non-régression complète (onglet dédié). Consigner au Changelog.
INCIDENT D — Procédure de restauration de sauvegarde
Ét. | Action | Fait ✓ | Notes / liens directs (à compléter)
D1 | AVANT TOUT : créer une sauvegarde de l'état actuel (même cassé) — elle peut contenir des données récentes (commandes, clients).
D2 | Identifier la dernière sauvegarde SAINE : date antérieure au problème (s'aider du Changelog).
D3 | Restaurer dans l'ordre proposé par l'outil de sauvegarde (base de données + extensions + thèmes + fichiers).
D4 | Après restauration : vider tous les caches et régénérer les fichiers minifiés.
D5 | Dérouler la checklist de non-régression complète (les points vitaux).
D6 | Vérifier la cohérence des données : les commandes/abonnements créés ENTRE la sauvegarde et la restauration existent-ils encore ? Croiser avec le tableau de bord du prestataire de paiement (source de vérité des paiements) et recréer à la main si besoin.
D7 | Consigner au Changelog : cause, sauvegarde utilisée, données recréées.
INCIDENT E — Erreur détectée dans un [livrable] déjà envoyé
Ét. | Action | Fait ✓ | Notes / liens directs (à compléter)
E1 | Qualifier en 10 minutes : erreur matérielle (chiffre, fait, information inventée) ou nuance d'interprétation ? Une interprétation discutable ne déclenche pas d'erratum.
E2 | Si erreur matérielle : rédiger un erratum court et factuel (3 phrases max : ce qui était écrit, ce qui est exact, la correction apportée au processus).
E3 | L'envoyer le jour même aux destinataires concernés — ne jamais attendre l'édition suivante.
E4 | Publier le même erratum sur [la page publique de référence] (l'assumer publiquement est un actif de crédibilité, pas une faiblesse).
E5 | Analyser la cause dans le processus de production : la donnée venait d'où ? Ajouter/renforcer l'étape de validation pour ce type d'information.
E6 | Consigner au Changelog. Si 2e erreur matérielle dans le mois → geler 1 journée et durcir le garde-fou avant tout nouvel envoi.
INCIDENT F — Vague de résiliations ou plaintes soudaine (> [3] en 48 h)
Ét. | Action | Fait ✓ | Notes / liens directs (à compléter)
F1 | Lire les motifs de résiliation (enquête 1 question) et les e-mails reçus. Chercher le motif commun.
F2 | Vérifier les 3 derniers [livrables] : baisse de qualité, sujet clivant, erreur passée inaperçue ?
F3 | Vérifier les aspects techniques : les envois arrivent-ils en spam ? (tester la délivrabilité, vérifier SPF/DKIM/DMARC).
F4 | Répondre personnellement à chaque partant sous 24 h (fondateur solo = avantage : personne d'autre ne le fait).
F5 | Si cause produit avérée : l'adresser dans l'édition du lendemain en une ligne transparente. Consigner au Changelog.
Règle d'or transverse (à enrichir de vos propres leçons codifiées) : [ex. jamais de désactivation en masse sur la foi d'un scanner ; toujours régénérer les fichiers minifiés après tout changement d'extension ; aucune optimisation structurelle dans les 48 h suivant un lancement ou une campagne].

## Continuité & accès
PLAN DE CONTINUITÉ — BUS FACTOR = 1
⚠ NE JAMAIS saisir de mot de passe dans ce fichier. La colonne « Où est l'accès » pointe vers votre gestionnaire de mots de passe (indiquer le nom de l'entrée). Stockez la base chiffrée dans un espace synchronisé et versionné, et remettez à votre personne de confiance : l'emplacement de la base + le mot de passe maître sous pli scellé. Activez la 2FA sur tous les comptes VITALE.
Service | Rôle dans la chaîne | Criticité | Où est l'accès (référence gestionnaire de MDP) | Personne de confiance peut agir ? | Notes
[Hébergeur (console)] | Hébergement site + automatisation + fichiers + logs | VITALE
[Admin du site (CMS)] | Site, boutique, contenu, extensions | VITALE
[Outil d'automatisation] | Toute l'automatisation : livrable récurrent, factures, synchronisations, monitoring | VITALE
[Prestataire de paiement] | Paiements, abonnements, remboursements — source de vérité des revenus | VITALE
[Plateforme e-mailing] | Envoi du livrable + listes clients + transactionnel | VITALE
[Registrar / DNS] | Noms de domaine — sans eux, plus rien ne pointe nulle part | VITALE
[Boîte e-mail principale] | Récupération de TOUS les autres comptes (2FA, resets) | VITALE
[API IA / fournisseur critique n°1] | Génération / traitement au cœur du produit | HAUTE
[API IA / fournisseur critique n°2] | Assemblage / contrôle qualité du livrable | HAUTE
[Outil de sauvegarde / stockage] | Restauration après sinistre | HAUTE
[Régie publicitaire] | Campagnes payantes — savoir les METTRE EN PAUSE suffit | MOYENNE
[Analytics / gestion du consentement] | Mesure et consentement | MOYENNE
[Comptabilité / facturation] | Comptabilité, facturation électronique | MOYENNE
[Réseau social principal] | Canal de distribution principal | MOYENNE
[Second site du portefeuille] | Actif secondaire | BASSE
EXEMPLE — Service fictif | Exemple de ligne montrant le format attendu — à supprimer | BASSE | Gestionnaire MDP > groupe « [SOCIÉTÉ] » > entrée « Service X » | Oui — lecture seule | 2FA sur téléphone principal
PROCÉDURE « EN CAS D'INDISPONIBILITÉ DU FONDATEUR > 48 H » (à remettre à la personne de confiance)
1. Ne rien casser : ne toucher ni au site ni à l'automatisation si le [livrable] part normalement — le système est autonome.
2. Si le [livrable] ne part plus : envoyer le message pré-rédigé « Publication suspendue temporairement pour raison de force majeure ; vos abonnements sont automatiquement prolongés d'autant » (modèle enregistré dans la plateforme d'e-mailing).
3. Mettre en pause les campagnes publicitaires (un bouton) pour arrêter toute dépense.
4. Si l'indisponibilité dépasse 30 jours : mettre les abonnements en pause chez le prestataire de paiement (ou rembourser le mois en cours) plutôt que de facturer un service non rendu.
5. Contacts utiles : [expert-comptable] ; [support hébergeur 24/7] ; [support prestataire de paiement].

## Non-régression
CHECKLIST DE NON-RÉGRESSION — après TOUTE modification du site / extension / thème
5 minutes de vérification évitent une restauration. Une colonne par passage : datez l'en-tête (jaune), cochez OK/KO/n/a chaque point. Si un seul KO → traiter avant de passer à autre chose (Runbook si besoin). La colonne « Exemple » montre le format attendu. Adaptez les points de contrôle aux pages et parcours réellement vitaux de votre site.
Point de contrôle | Exemple [date] | Date : ____ | Date : ____ | Date : ____ | Date : ____ | Date : ____ | Date : ____
1. Page d'accueil s'affiche correctement (sections vitales présentes : [FAQ, tarifs, appel à l'action]) | OK
2. Page tarifs : les offres et boutons d'achat s'affichent et cliquent | OK
3. Parcours d'achat COMPLET en carte de test : panier → paiement → confirmation | OK
4. La commande test a bien créé [l'abonnement] et déclenché [le workflow associé — ex. facture PDF] | OK
5. Formulaire d'inscription gratuite : soumission test → contact créé dans [la plateforme e-mailing] | OK
6. Caches vidés ET fichiers minifiés régénérés | OK
7. Version mobile : accueil + tarifs vérifiées sur téléphone | OK
8. Aucune erreur nouvelle dans les logs (hébergeur) ni dans les exécutions [de l'outil d'automatisation] | OK
9. Changelog rempli : la modification et ce contrôle y sont consignés | OK
Menu déroulant OK / KO / n/a dans les cellules de passage. Quand les colonnes sont pleines, dupliquez l'onglet (clic droit → Déplacer ou copier) et archivez l'ancien.

## Changelog
JOURNAL DES CHANGEMENTS — une ligne par modification, sans exception
Remplir IMMÉDIATEMENT après chaque changement (extension, réglage, workflow, campagne, contenu structurel). C'est votre outil de diagnostic n°1 : « ça marchait mardi » se résout ici. La ligne EX. montre le format attendu — remplacez-la et continuez en dessous (cellules jaunes).
Date | Composant | Changement effectué | Raison | Non-régr. faite ? | Retour arrière possible ? | Notes / résultat
11/07/26 | [Régie publicitaire] | Activation de la campagne Search « [NOM DE CAMPAGNE] » | Lancement commercial | n/a | Oui (pause) | En cours de validation par la régie